南昌市2024年度市级福彩资金使用情况报告

根据《南昌市人民政府办公室关于同意2024年度市级福利彩票公益金收支计划的复函》（洪府办字〔2024〕316号），市政府批复南昌市2024年度市级福利彩票公益金支持社会福利事业资金5000万元。

- 组织和立项情况

（一）资金分配方法：

南昌市采用项目法分配资金。

（二）资金分配流程：

由市民政局相关业务处室在市级项目储备库中遴选项目，报分管领导同意项目后，由规财科汇总、梳理，形成2024年市级福彩资金使用计划，经市局办公会审议，由市民政局、财政局联合发文向市政府报送请示，经市政府批复，一一明确项目和金额。

（三）资金分配文件：

2024年度资金分配涉及的指标文件有：《南昌市人民政府办公室关于同意2024年度市级福利彩票公益金收支计划的复函》（洪府办字〔2024〕316号），文件盖章落款日期2024年6月9日，下达资金5000万元。

（四）项目安排情况：

南昌市共安排项目54个，其中：老年人福利项目31个，金额4012.4万元，资金量占比80.24%；儿童福利项目11个，金额507.6万元，资金量占比10.15%；社会公益项目12个，金额480万元，资金量占比9.6%。其中：

- 1、南昌市本级安排项目14个，资金1304.6万元，资金量占比26.1%。其中：老年福利类项目3个，金额769万元；儿童福利项目8个，金额455.6万元；社会公益项目3个，金额80万元。

- 2、资助县（区）项目40个，资金3695.4万元，资金量占比73.9%。其中：老年人福利项目28个，金额3243.4万元；儿童福利项目3个，金额52万元；社会公益项目9个，金额400万元。

- 二、项目资金使用情况

- （一）老年人福利项目：

- 1、安排725万元，使用725万元，资金使用率100%。用于支持南昌县、新建区、进贤县打造以服务生活困难和失能失智老年人为主的区域性养老服务中心3所。

- 2、安排914万元，使用867.85万元，资金使用率94.95%。用于支持南昌市社会福利院老年福利大楼、安义县、西湖区福利院改造提升和信息化建设。

- 3、安排2268.4万元，使用2068.32万元，资金使用率91.18%。支持全市26所“一老一小”幸福院建设。

- 4、安排105万元，支持老年大学和红十字会开展教学设备购置和博爱助项目，使用96.86万元，资金使用率92.25%。

- 截至目前，老年人福利项目支出3758.03万元，资金执行率93.66%。

- 儿童福利项目：

- 1安排178.6万元，使用176.89万元，资金使用率99.04%。用于支持开展“双百工程”等孤儿及事实无人抚养儿童、困境儿童的助学项目。

- 2、安排32万元，使用12万元，资金使用率37.5%。用于支持南昌县、新建区提升改造儿童之家儿童之家2个。

- 3、安排257万元，使用169.91万元，资金使用率66.11%。用于支持南昌市社会福利院院内环境提升改造、变压器增容扩容、青年公寓提升改造和开展未成年人保护关爱活动。

- 4、下达40万元，使用24.26万元，资金使用率60.65%。用于支持安义县开展农村留守儿童及困境儿童监护风险筛查、评估服务以及帮扶全市高风险儿童。

- 截止2024年底，儿童福利项目支出383.06万元，资金执行率75.46%。

- （三）社会公益项目：

- 1、下达370万元，使用288.58万元，资金执行率78%。用于支持全市治丧点、公益性公墓建设等殡葬项目8个。

- 2、下达110万元，使用58.93万元，资金执行率53.57%。用于支持青云谱区益民南北社区低收入人口管理服务项目，福彩项目审计等其他公益类项目4个。

- 截至目前，社会公益项目支出347.51万元，资金执行率72.4%。

- 资金结转结余情况

- 截止2024年底，南昌市2024年度资金结转结余511.4万元，其中：老年人福利项目结转结余254.37万元，原因一是湾里袁家村“一老一小”幸福院已完工，正在验收中，尚未支付资金。下一步完成施工验收后，即可支付资金，其余为项目完工的结余资金。以及已完工项目的正常资金结余；儿童福利项目结转结余   124.54万元，主要原因一是南昌市社会福利院院内环境提升改造和变压器增容扩容项目正在施工中，未支付资金；二是安义县留守儿童和困境儿童关爱服务项目正在实施中，未支付资金。其余为项目正常结余资金；社会公益项目结转结余132.49万元，主要原因一是龙津镇、流湖镇治丧点正在施工中，未支付资金；二是购买婚姻家庭辅导服务和孵化中心项目因条件不成熟，不予实施。

- 项目效益情况

- （一）老年人福利项目。一是用于支持南昌县、新建区、进贤县3所以服务生活困难和失能失智老年人为主的区域性养老服务中心拆旧建新。拆除一栋旧楼，新增建筑面积5292.93平方米，改造室外场地3161.85平方米；二是用于支持南昌市社会福利院老年福利大楼、安义县、西湖区福利院改造提升和信息化建设，新增建筑面积12513.82平方米，改造室外场地13333平方米。购买和安装入住登记终端1台，配套江西省养老综合服务平台（机构版）一套，购买智能床带等设施设备306套（件）； 通过福利院项目的完成，有利改善特困供养、孤残儿童的生活条件和生活质量，有效促进社会和谐；三是支持全市26所“一老一小”幸福院建设，主要是利用全市乡村闲置小学打造“一老一小”幸福院，共新建和改扩建室内外场地53775.5平方米，购置桌椅等设施设备230余套；四是支持老年大学和红十字会开展教学设备购置和博爱助项目，共计举办1期养老服务师资班、10期养老护理员培训班，购买一批教学设备。

- （二）儿童福利类项目。一是支持开展“双百工程”等助学项目，全市共计资助24名孤儿、102名事实无人抚养儿童就读高中以及大中专，资助800名困境中小学生和40名困境大学生完成学业。这些助学活动的开展，有效缩小弱势群众的教育差距，助力弱势群体的发展；二是安排32万元，用于支持南昌县、新建区提升改造儿童之家儿童之家2个，改造儿童之家约1700余平方米，采购书柜、桌椅、防护栏等约150套；三是支持南昌市社会福利院院内环境提升改造、变压器增容扩容、青年公寓提升改造和开展未成年人保护关爱活动。提升改造室外广场2935.81平方米，围墙拆旧建新217米，将院内原有的两台杆式变压器扩容至最大功率为500KW的厢式变压器，铺设透水沥青路面561.83平方米，更换新装电缆95米，并对青年公寓的车行道两侧各加宽40厘米；这些改造项目的完成，有效改善集中供养孤残儿童的生活条件和卫生环境，进一步保障了孤残儿童的基本权益；四是实施未成年人保护关爱活动以来，共计开展心理健康评估85人，心理关爱服务31人，开展户外拓展活动三天两晚1次，志愿服务活动4次，社会实践体验活动3次，“周末家长”活动3次，特色课堂活动2场。通过开展特殊困难儿童和困境儿童关爱活动，帮助儿童在身体、智力、情感和社会能力等方面全面发展，促进社会公平。

- （三）社会公益类项目。一是用于支持青云谱区益民南北社区低收入人口管理服务项目，福彩项目审计等其他公益类项目4个。共计对益民南北社区2596户低收入人口开展了入户调查，掌握了该社区低收入人口对救助帮扶的需求，为下一步制定针对性政策提供可靠依据；委托第三方会计师事务所对2023年中央、省级、市级福彩公益金8000余万元的项目开展了审计。通过审计发现问题、整改问题，进一步完善了福彩公益金使用管理。

- 二是用于支持全市治丧点、公益性公墓建设等殡葬项目8个。拟打造治丧点7个，已完成治丧点建设5个，正在实施中2个，新增包含告别厅、休息室等功能室的治丧点面积1606.39平方米，完成丧葬文化宣传墙面绘制62平方米，完成绿化面积20平方米，购置八仙桌椅、木制沙发、冰棺等设施设备40余套（件）；完成梅庄镇镇级公墓建设，共计安装墓穴650套，种植松树680棵，绿化过道660米。这些公益性公墓和治丧点的建设，极大减轻群众负担，有效引导群众摒弃铺张浪费，树立文明治丧新风尚。

- 附件：2024年度市级福彩项目进度情况表

- 2025年3月20日